Приложение

к постановлению администрации

Сасовского муниципального района

от 27 декабря 2017 года № 944

Муниципальная программа

«Развитие образования и молодёжной политики

в муниципальном образовании –

Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2017-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сасовского муниципального района

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области на 2017-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 № 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р «Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»; перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, состоявшегося 19 января 2010 г.; Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; Закон Рязанской области от 12.09.2013 № 51-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Рязанской области»; Постановление Правительства Рязанской области от 10.07.2013 № 189 «О государственных программах Рязанской области»; Постановление администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район от 03.12.2018 № 735 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области» |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области; |
| Соисполнители Программы | Образовательные организации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Сасовского муниципального района; - создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей Сасовского муниципального района; – обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и создание условий для роста благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Сасовского муниципального района Рязанской области – обеспечение благоприятных условий для создания на районном уровне единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; – создание условий для укрепления здоровья школьников Сасовского муниципального района; – развитие педагогического потенциала системы образования Сасовского муниципального района Рязанской области; – повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций Сасовского муниципального района; – обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования Сасовского муниципального района; – совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе; – создание в Сасовском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения; - государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении; - создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи; - совершенствование системы патриотического воспитания. Задачи Программы: - формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования; - модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций Сасовского муниципального района к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; - реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования; - реализация регионального проекта «Современная школа (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Современная школа»; - реализация образовательными организациями проектов различной направленности с привлечением грантовых средств; - реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет»; - организационное и информационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей; - создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику; - обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей; - развитие инфраструктуры дополнительного образования детей; - реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» (Рязанская область), направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка»; - обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ; – реализация отдельных государственных полномочий Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; – развитие форм выявления и поддержки одаренных детей Сасовского муниципального района; – укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях Сасовского муниципального района; - обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию; - реализация комплекса мер по поддержке, привлечению и закреплению педагогов в общеобразовательных организациях; - обеспечение эффективного исполнения государственных функций; - оснащение образовательных организаций Сасовского муниципального района современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности; - создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях Сасовского муниципального района; - научное, учебно-методическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования; - проведение мероприятий по привлечению общественности, представителей бизнес-сообщества к деятельности по развитию образования; - обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации Программы; - реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда «Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда»; - реализация регионального проекта «Современная школа (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Современная школа»; - организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе; - совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Сасовском муниципальном районе; - обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций и перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50% и выше; - предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома, дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка; - обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность; - создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи; - информирование о реализации молодежной политики; - совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно - нравственного воспитания; - совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации к военной службе в современных условиях. |
| Целевые индикаторы | - доля детей дошкольного возраста (1,5-7) лет, охваченных всеми формами дошкольного образования; - доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; -доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; -доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; -доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ; -доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; -доля образовательных организаций, отвечающих современным требованиям; -доля общеобразовательных организаций включённых в единое информационное образовательное пространство; - доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в образовательных организациях; - доля обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; - доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности детей, нуждающихся в обучении; - количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки; - показатели регионального проекта «Современная школа (Рязанская область»): доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; обеспечено внедрение обновлённых примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Сасовского муниципального района; доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в разные формы сопровождения и наставничества; - количество общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы в рамках подготовки к началу учебного года; - удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся; - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования; - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования; - доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях; - удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку; - соотношение уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона; - удельный вес объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями; - доля лиц в возрасте 6-17 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6-17 лет; - количество призовых мест, занятых воспитанниками МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней; - число воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, принявших участие в официальных соревнованиях; - доля воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и знаний, в общем числе занимающихся; - число воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, включенных в составы сборных команд Рязанской области; - количество внутренних соревнований по отделениям МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области; - количество внутренних соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области; - количество площадок для сдачи норм ВФСК ГТО; -доля детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания; - доля детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма специализированных жилых помещений; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчётного периода; - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности; - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня; - количество одарённых детей, получивших именные стипендии; - количество педагогических работников, получивших поощрение за воспитание одарённых детей; - количество школьников-участников муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» с учётом прогнозируемой демографической ситуации; - доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; - доля школьных столовых, оснащённых современным технологическим оборудованием; - доля школьников, охваченных горячим питанием; - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; - доля спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём; - доля помещений муниципальных общеобразовательных организаций для оказания первичной медико-санитарной помощи, оснащённых медицинскими изделиями; - доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня; - количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования; - доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку; - доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации; - доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании; - удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательных организациях Сасовского района; - количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области; - доля педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ФЗ «О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)»; - доля педагогических работников государственных образовательных организаций Рязанской области и муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории; - удельный вес объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма; - доля образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствует требованиям нормативных документов по электроэнергетике; - доля выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях; - доля образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка; - количество образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности; - количество организаций, являющихся участниками конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования; -доля расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объёма расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района; - численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха); - численность детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время; - доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, которым обеспечено обучение в одну смену; - доля обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции; - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов; - доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах; - количество молодых граждан района, получивших премии главы администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области; - количество проведённых массовых молодёжных мероприятий, направленных на вовлечение в активную общественную деятельность; - количество межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района; - количество предоставленных грантов главы администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области гражданам на реализацию молодёжных проектов; - количество фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; - количество проведенных районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий; - удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтёров, молодёжи; - количество образовательных учреждений – победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных межрегиональных соревнований. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017–2025 годы Программа реализуется в один этап |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования»; Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования детей»; Подпрограмма 3 «Реализация современных моделей успешной социализации детей»; Подпрограмма 4 «Одаренные дети»; Подпрограмма 5 «Укрепление здоровья школьников»; Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала системы образования Сасовского района»; Подпрограмма 7 «Комплексная безопасность образовательной организации»; Подпрограмма 8 «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования»; Подпрограмма 9 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»; Подпрограмма 10 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»; Подпрограмма 11 «Обеспечение жильем молодых семей»; Подпрограмма 12 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи»; Подпрограмма 13 «Совершенствование системы патриотического воспитания». |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет – 2511447413,04 рублей (из них федеральный бюджет – 85992627,99 рублей; областной бюджет – 1942879020,02 рублей; местный бюджет – 482575765,03 рублей), в том числе: 2017 год – 229320944,25 рублей (из них федеральный бюджет – 546000,00 рублей; областной бюджет – 178242629,92 рублей; местный бюджет – 50532314,33 рублей), 2018 год – 247864864,14 рублей (из них федеральный бюджет – 927603,23 рублей; областной бюджет – 193286280,70 рублей; местный бюджет – 53650980,21 рублей), 2019 год – 255501576,56 рублей (из них федеральный бюджет – 183676,50 рублей; областной бюджет – 197085253,30 рублей; местный бюджет – 58232646,76 рублей), 2020 год – 267181627,18 рублей (из них федеральный бюджет – 9071932,32 рублей; областной бюджет – 203186728,47 рублей; местный бюджет – 54922966,39 рублей), 2021 год – 286647084,74 рублей (из них федеральный бюджет – 15980680,14 рублей; областной бюджет – 214328857,58 рублей; местный бюджет – 56337547,02 рублей), 2022 год – 290813081,29 рублей (из них федеральный бюджет – 14527804,74 рублей; областной бюджет – 221960965,33 рублей; местный бюджет – 54324311,22 рублей), 2023 год – 339940498,49 рублей (из них федеральный бюджет – 42017663,49 рублей; областной бюджет – 246338956,93 рублей; местный бюджет – 51583878,07 рублей), 2024 год – 296698056,82 рублей (из них федеральный бюджет – 2737267,57 рублей; областной бюджет – 242449518,98 рублей; местный бюджет – 51511270,27 рублей), 2025 год – 297479679,57 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 245999828,81 рублей; местный бюджет – 51479850,76 рублей). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит к концу 2025 года достичь следующих результатов: - увеличение доли детей дошкольного возраста (1,5-7) лет, охваченных всеми формами дошкольного образования до 65%; - сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования ежегодно не менее 87%; - сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ежегодно на уровне 100%; - сохранение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет ежегодно на уровне 100%; - снижение доли образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ до 15% в 2025 году; - увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 100% в 2025 году; - увеличение доли образовательных организаций, отвечающих современным требованиям до 73 % в 2025 году; -достижение доли общеобразовательных организаций включённых в единое информационное образовательное пространство до 100% в 2019 году и далее ежегодно сохранение на уровне 100%; -сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в образовательных организациях на уровне 99% ежегодно; - увеличение доли обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях до 100% в 2022 году, когда на всех уровнях образования произойдёт переход на обучение в соответствии с действующими ФГОС; - сохранение доли детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в общей численности детей, нуждающихся в обучении ежегодно на уровне 100%; - доведение количества образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки до 1 в 2017-2019 годах; - обеспечить показатели регионального проекта «Современная школа (Рязанская область»): достижение доли общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей – до 100% в 2024 году; увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей – до 9 в 2023 году; увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей – до 450 в 2023 году; обеспечение внедрения обновлённых примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Сасовского муниципального района – 1 в 2022 году; увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечённых в разные формы сопровождения и наставничества – не менее 70 в 2024 году; - сохранение удельного веса организаций, объединений дополнительного образования для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся на уровне 50 % ежегодно с 2020 года; - увеличение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования – до 80% к 2024 году; - сохранение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования на уровне 25% ежегодно; - сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования на уровне 25% ежегодно; - сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных образовательных организациях на уровне 99% с 2020 года ежегодно; - сохранение удельного веса численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100% ежегодно; - сохранение соотношения уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике региона не менее 80% ежегодно; - увеличение доли лиц в возрасте 6-17 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6-17 лет до 26% в 2025 году; - увеличение количества призовых мест, занятых воспитанниками МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней до 5 в 2025 году; - увеличение числа воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, принявших участие в официальных соревнованиях до 15 к 2025 году; - увеличение доли воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и знаний, в общем числе занимающихся до 2,3 в 2025 году; - увеличение числа воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области, включенных в составы сборных команд Рязанской области до 7 к 2025 году; - увеличение количества внутренних соревнований по отделениям МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области до 10 в 2025 году; - увеличение количества внутренних соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» Сасовского района Рязанской области до 10 в 2025 году; - увеличение количества площадок для сдачи норм ВФСК ГТО до 3 в 2025 году; - сохранение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания на уровне 100% ежегодно; - сохранение доли детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей на уровне 55 % ежегодно; - сохранение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма специализированных жилых помещений на уровне не менее 6 чел. ежегодно; - сохранение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчётного периода на уровне 11 чел. с 2021 года ежегодно; - сохранение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности на уровне 1 чел ежегодно (при наличии такой потребности); - увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня до 52% в 2025 году; - увеличение количества одарённых детей, получивших именные стипендии до 3 человек в 2022 году и сохранение этого уровня до 2025 года; - увеличение количества педагогических работников, получивших поощрение за воспитание одарённых детей до 5 человек в 2022 году и сохранение этого уровня до 2025 года; - сохранение количества школьников-участников муниципального, регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» с учётом прогнозируемой демографической ситуации, не менее 70 чел. к 2025 году (с учётом демографической ситуации), за исключением 2020 года, когда из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции действовал запрет на проведение массовых мероприятий; - увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности до 75% к 2025 году; - увеличение доли школьных столовых, оснащённых современным технологическим оборудованием до 94,1% к 2025 году; - сохранение доли школьников, охваченных горячим питанием на уровне 100% ежегодно; - сохранение доли обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на уровне 100% с 2020 года и далее ежегодно; - увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём до 66,7% в 2025 году; - увеличение доли помещений муниципальных общеобразовательных организаций для оказания первичной медико-санитарной помощи, оснащённых медицинскими изделиями до 96,9% в 2025 году; - увеличение доли педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня до 16% в 2025 году; - сохранение количества муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования на уровне 3 ежегодно (за исключением 2020 года из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции); - сохранение доли педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку на уровне 40% ежегодно; - сохранение доли аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации на уровне 85% с 2020 года и далее ежегодно; - сохранение доли выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании на уровне 0% ежегодно; - увеличение удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общеобразовательных организациях Сасовского района до 14,6% с 2021 года и далее ежегодно; - сохранение количества человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области на уровне 2-х ежегодно; - сохранение доли педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ФЗ «О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)» на уровне 100% ежегодно; - сохранение доли педагогических работников государственных образовательных организаций Рязанской области и муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории на уровне 100% ежегодно, начиная с 2020 года; - увеличение удельного веса объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма до 82% в 2025 году; - увеличение доли образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствует требованиям нормативных документов по электроэнергетике до 96% в 2025 году; - сохранение доли выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях на уровне 100% ежегодно; - сохранение доли образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка на уровне 100% ежегодно; - сохранение количества образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности на уровне 100% ежегодно (по количеству базовых школ); сохранение количества организаций, являющихся участниками конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования на уровне не менее 1 в год; - сохранение доли расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объёма расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района на уровне 99,9% ежегодно; - сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха) на уровне 527 чел. ежегодно; - сохранение численности детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время на уровне 30 чел. ежегодно с 2019 года (за исключением 2020 года по причине ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции); - сохранение доли обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, которым обеспечено обучение в одну смену на уровне 100% ежегодно; - уменьшение доли обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, до 11,4% в 2025 году; - сохранение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов на уровне не менее 1 семьи ежегодно; - увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах до 11% в 2025 году; - сохранение количества молодых граждан района, получивших премии главы администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области на уровне не менее 3 ежегодно; - увеличение количества проведённых массовых молодёжных мероприятий, направленных на вовлечение в активную общественную деятельность до 12 в год, начиная с 2022 года и далее ежегодно; - сохранение количества межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района на уровне не менее 6 в год (за исключением 2020 года, когда действовали ограничительные меры на проведение массовых мероприятий по причине угрозы распространения новой коронавирусной инфекции); - сохранение количества предоставленных грантов главы администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области гражданам на реализацию молодёжных проектов на уровне 1 в год, начиная с 2021 года; - сохранение количества фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания на уровне 20 ежегодно с 2019 года (за исключением 2020 года, когда действовали ограничительные меры на проведение массовых мероприятий по причине угрозы распространения новой коронавирусной инфекции); - сохранение количества проведенных районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий на уровне 2 ежегодно (за исключением 2020 года, когда действовали ограничительные меры на проведение массовых мероприятий по причине угрозы распространения новой коронавирусной инфекции); - увеличение удельного веса образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтёров, молодёжи до 70% в 2020 году и далее ежегодно; - сохранение количества образовательных учреждений – победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных межрегиональных соревнований на уровне 1 ежегодно (за исключением 2020 года, когда действовали ограничительные меры на проведение массовых мероприятий по причине угрозы распространения новой коронавирусной инфекции). |
| Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы | Предполагаемый социально-экономический эффект от реализации Программы найдёт отражение к концу 2025 года в: - создании условий для функционирования и развития муниципальной системы образования, повышения эффективности деятельности образовательных организаций Сасовского муниципального района; - совершенствовании методической работы в системе образования Сасовского муниципального района, внедрении инновационных подходов и распространения передовых практик в образовании; - создании развитой инфраструктуры в системе образования Сасовского муниципального района, обеспечении комфортных и безопасных условий в зданиях образовательных организаций; обеспечении 100% обучающимся односменного режима обучения на всех уровнях обучения в общеобразовательных организациях Сасовского муниципального района; - улучшении качества школьного питания, физического воспитания и медицинского обслуживания обучающихся; повышении эффективности образовательной подготовки детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов м детей с ограниченными возможностями здоровья; - обеспечении высококачественного содержания образовательных программ, нацеленных на выявление, развитие и поддержку одарённых детей и молодёжи; - росте профессионального мастерства педагогических работников Сасовского муниципального района, повышении их мотивации к дальнейшей профессиональной деятельности; - создание эффективных механизмов поддержки, привлечения и закрепления специалистов в общеобразовательных организациях Сасовского муниципального района; - увеличении доли общественного участия в развитии образования; - совершенствовании форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей, как следствие повышении качества отдыха и оздоровления детей в Сасовском муниципальном районе; - укреплении института семьи; - привлечении молодёжи района к систематическому участию в различных социальных практиках: общественных организациях и объединениях, волонтёрских отрядах, к участию в военно-патриотических и гражданско-патриотических мероприятиях, что будет способствовать повышению социальной активности и уровня социализации и самореализации молодёжи, положительной динамике роста патриотизма и гражданской активности, минимизации негативных проявлений в молодёжной среде. |

1. Характеристика проблем (задач),

Решение которых осуществляется путем реализации

муниципальной программы

«Развитие образования и молодёжной политики в муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район Рязанской области

на 2017-2025 годы»

Одним из условий успешности социально-экономического развития Сасовского муниципального района и повышения благосостояния населения является модернизация образования и молодёжной политики и реализация его современной модели, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

В системе образования Сасовского муниципального района на 1 января 2021 года функционирует:

- 1 детский сад;

- 7 филиалов (детских садов) общеобразовательных организаций;

- 14 дошкольных групп на базе 10 школ;

- 9 общеобразовательных организаций с 7 филиалами (основными школами);

- 2 учреждения дополнительного образования (Центр развития творчества и Детско-юношеская спортивная школа).

Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:

- отсутствие системы психологической диагностики и коррекции нарушений в дошкольных учреждениях образования, в связи с тем, что в ДОО нет специалистов: психологов, логопедов, дефектологов;

- в 82 % образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, нет специально оборудованных помещений для проведения физкультурных и музыкальных занятий;

- сокращение численности обучающихся и, как следствие, снижение показателя «Численность обучающихся на одного учителя»;

- недостаточный уровень математического образования, что подтверждают результаты независимых проверочных процедур;

- недостаточно эффективная система работы с одарёнными детьми, что подтверждается низкими результатами участия обучающихся в региональном этапе предметных олимпиад;

- недостаточный процент охвата дополнительным образованием детей старше 12 лет, детей «группы риска», детей с ОВЗ;

- старение педагогических кадров, эмоциональное выгорание педагогов;

- необходимость обновления пищеблоков, спортивного и медицинского оборудования в общеобразовательных организациях региона в соответствии с современными требованиями;

- недостаточный уровень оснащения образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности;

- недостаточное обеспечение полноценным отдыхом и оздоровлением всех категорий детей Сасовского района, что определяет необходимость сохранения и развития существующей инфраструктуры детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения соответствующими образовательными услугами, а также реализации мер материально-технической поддержки загородных оздоровительных учреждений, создания условий для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительных учреждениях, а также развития кадрового потенциала работников оздоровительных лагерей;

- необходимость перевода обучающихся из зданий с уровнем износа 50% и выше в новые здания, проведение капитального ремонта имеющихся зданий, в том числе спортивных сооружений, пристрой к зданиям школ спортивных сооружений, где они отсутствуют.

Помимо этого существует необходимость финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих функционирование системы образования. Все они создают основу для организационного, технического и методического сопровождения функционирования и развития образования в Сасовском районе и наиболее эффективной реализации Программы.

Комплексный подход к развитию образования в рамках единой муниципальной программы и реализация мероприятий с использованием программно-целевого метода позволят увеличить охват программными мероприятиями проблемного направления и повысить эффективность использования бюджетных средств.

2. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Объем финансирования Программы составляет – 2511447413,04 рублей: (из них федеральный бюджет – 85992627,99 рублей; областной бюджет – 1942879020,02 рублей; местный бюджет – 482575765,03 рублей), в том числе:

2017 год – 229320944,25 рублей (из них федеральный бюджет – 546000,00 рублей; областной бюджет – 178242629,92 рублей; местный бюджет – 50532314,33 рублей);

2018 год – 247864864,14 рублей (из них федеральный бюджет – 927603,23 рублей; областной бюджет – 193286280,70 рублей; местный бюджет – 53650980,21 рублей);

2019 год – 255501576,56 рублей (из них федеральный бюджет – 183676,50 рублей; областной бюджет –  197085253,30 рублей; местный бюджет – 58232646,76 рублей),

2020 год – 267181627,18 рублей (из них федеральный бюджет – 9071932,32 рублей; областной бюджет – 203186728,47 рублей; местный бюджет – 54922966,39 рублей);

2021 год – 286647084,74 рублей (из них федеральный бюджет – 15980680,14 рублей; областной бюджет – 214328857,58 рублей; местный бюджет – 56337547,02 рублей);

2022 год – 290813081,29 рублей (из них федеральный бюджет – 14527804,74 рублей; областной бюджет – 221960965,33 рублей; местный бюджет – 54324311,22 рублей);

2023 год – 339940498,49 рублей (из них федеральный бюджет – 42017663,49 рублей; областной бюджет – 246338956,93 рублей; местный бюджет – 51583878,07 рублей);

2024 год – 296698056,82 рублей (из них федеральный бюджет – 2737267,57 рублей; областной бюджет – 242449518,98 рублей; местный бюджет – 51511270,27 рублей);

2025 год – 297479679,57 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 245999828,81 рублей; местный бюджет – 51479850,76 рублей) в том числе:

по подпрограмме 1 «Развитие общего образования» – 2051394306,69 рублей, (из них федеральный бюджет – 25559524,02 рублей; областной бюджет – 1652654001,36 рублей; местный бюджет – 373180781,31 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 180758978,33 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 140953894,28 рублей; местный бюджет – 39805084,05 рублей);

2018 год – 200059458,42 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 158582200,97 рублей; местный бюджет – 41477257,45 рублей);

2019 год – 208332157,60 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 163123788,75 рублей; местный бюджет – 45208368,85 рублей);

2020 год – 216797928,07 (из них федеральный бюджет – 2167085,71 рублей; областной бюджет – 173426878,59 рублей; местный бюджет – 41203963,77 рублей);

2021 год – 230310670,47 рублей (из них федеральный бюджет – 3600985,38 рублей; областной бюджет – 181570879,77 рублей; местный бюджет – 45138805,32 рублей);

2022 год – 241847373,57 рублей (из них федеральный бюджет – 1366511,84 рублей; областной бюджет – 197051613,33 рублей; местный бюджет – 43429248,40 рублей);

2023 год – 272675591,12 рублей (из них федеральный бюджет – 18424941,09 рублей; областной бюджет – 215452971,00 рублей; местный бюджет – 38797679,03 рублей);

2024 год – 250287310,71 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 211227123,49 рублей; местный бюджет – 39060187,22 рублей);

2025 год – 250324838,40 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 211264651,18 рублей; местный бюджет – 39060187,22 рублей).

по подпрограмме 2 «Развитие дополнительного образования детей» – 38127482,60 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 676209,19 рублей; местный бюджет – 37451273,47 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 2019503,63 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 140028,00 рублей; местный бюджет – 1879475,63 рублей);

2018 год – 2682752,78 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 110820,09 рублей; местный бюджет – 2571932,69 рублей);

2019 год – 2615880,63 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 221753,42 рублей; местный бюджет – 2394127,21 рублей);

2020 год – 4501022,83 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 36088,94 рублей; местный бюджет – 4464933,89 рублей);

2021 год – 4819726,24 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 85229,86 рублей; местный бюджет – 4734496,38 рублей);

2022 год – 4560157,64 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 82288,88 рублей; местный бюджет – 4477868,76;

2023 год – 5642812,97 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 5642812,97 рублей);

2024 год – 5642812,97 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 5642812,97 рублей);

2025 год – 5642812,97 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 5642812,97 рублей);

по подпрограмме 3 «Реализация современных моделей успешной социализации детей» – 175166491,51 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 175166491,51 рублей, местный бюджет – 0 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 22654560,53 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 22654560,53 рублей, местный бюджет – 0 рублей);

2018 год – 24689971,45 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 24689971,45 рублей, местный бюджет – 0 рублей);

2019 год – 19762675,33 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 19762675,33 рублей, местный бюджет – 0 рублей);

2020 год – 18863532,53 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 18863532,53 рублей, местный бюджет – 0 рублей);

2021 год – 21825814,76 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 21825814,76 рублей, местный бюджет – 0 рублей);

2022 год – 13596341,24 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 13596341,24  рублей, местный бюджет – 0 рублей);

2023 год – 14253544,66 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 14253544,66 рублей, местный бюджет – 0 рублей);

2024 год – 17930365,42 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 17930365,42 рублей, местный бюджет – 0 рублей);

2025 год – 21589685,59 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 21589685,59 рублей, местный бюджет – 0 рублей);

по подпрограмме 4 «Одарённые дети» – 58185,20 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 58185,20 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2018 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2019 год – 6830,20 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 6830,20 рублей);

2020 год – 15235,00 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 15235,00 рублей);

2021 год – 12000,00 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 12000,00 рублей);

2022 год – 6030,00 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 6030,00 рублей);

2023 год – 6030,00 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 6030,00 рублей);

2024 год – 6030,00 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 6030,00 рублей);

2025 год – 6030,00 рублей (из них федеральный бюджет –0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 6030,00 рублей);

по подпрограмме 5 «Укрепление здоровья школьников» – 18359423,28 рублей (из них федеральный бюджет – 13909912,10 рублей; областной бюджет – 3743149,73 рублей; местный бюджет – 706361,45 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 737000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 546000,00 рублей; областной бюджет – 154000,00 рублей; местный бюджет – 37000,00 рублей);

2018 год – 996882,35 рублей (из них федеральный бюджет – 804850,00 рублей; областной бюджет – 142032,35 рублей; местный бюджет – 50000,00 рублей);

2019 год – 11990,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 11990,00 рублей);

2020 год – 2901636,74 рублей (из них федеральный бюджет – 1299814,96 рублей; областной бюджет – 1429378,11 рублей; местный бюджет – 172442,67 рублей);

2021 год – 3854335,30 рублей (из них федеральный бюджет – 2847259,26 рублей; областной бюджет – 870649,02 рублей; местный бюджет – 136427,02 рублей);

2022 год – 3078899,45 рублей (из них федеральный бюджет – 2634048,31 рублей; областной бюджет – 359188,40 рублей; местный бюджет – 85662,74 рублей);

2023 год – 3536728,60 рублей (из них федеральный бюджет – 3040672,00 рублей; областной бюджет – 414637,09 рублей; местный бюджет – 81419,51 рублей);

2024 год – 3191950,84 рублей (из них федеральный бюджет – 2737267,57 рублей; областной бюджет – 373263,76 рублей; местный бюджет – 81419,51 рублей);

2025 год – 50000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 50000,00 рублей);

по подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала системы образования Рязанской области» – 112854163,61 рублей (из них федеральный бюджет – 30076200 рублей; областной бюджет – 82463517,81 рублей; местный бюджет – 314445,80 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 8795907,89 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 8795907,89 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2018 год – 7553627,81 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 7553627,81 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2019 год – 7925756,74 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 7832952,74 рублей; местный бюджет – 92804,00 рублей);

2020 год – 11273428,94 рублей (из них федеральный бюджет – 3098760,00 рублей; областной бюджет – 8121304,94 рублей; местный бюджет – 53364,00 рублей);

2021 год – 17378122,80 рублей (из них федеральный бюджет – 9296280,00 рублей; областной бюджет – 8059565,00 рублей; местный бюджет – 22277,80 рублей);

2022 год – 17788298,00 рублей (из них федеральный бюджет – 8853600,00 рублей; областной бюджет – 8921198,00 рублей; местный бюджет – 13500,00 рублей);

2023 год – 19535330,57 рублей (из них федеральный бюджет – 8827560,00 рублей; областной бюджет – 10599270,57 рублей; местный бюджет – 108500,00 рублей);

2024 год – 11222625,41 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 11210625,41 рублей; местный бюджет – 12000,00 рублей);

2025 год – 11381065,45 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 11369065,45 рублей; местный бюджет – 12000,00 рублей);

по подпрограмме 7 «Комплексная безопасность образовательной организации» – 10455834,02 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 5738976,05 рублей; местный бюджет – 4716857,97 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 441000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 420000,00 рублей; местный бюджет – 21000,00 рублей);

2018 год – 758564,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 720344,00 рублей; местный бюджет – 38220,00 рублей);

2019 год – 780856,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 380000,00 рублей; местный бюджет – 400856,00 рублей);

2020 год – 724441,34 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 250000,00 рублей; местный бюджет – 474441,34 рублей);

2021 год – 1403252,63 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 450000,00 рублей; местный бюджет – 953252,63 рублей);

2022 год – 1083772,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 300000,00 рублей; местный бюджет – 783772,00 рублей);

2023 год – 3900404,05 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 3218632,05 рублей; местный бюджет – 681772,00 рублей);

2024 год – 681772,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 681772,00 рублей);

2025 год – 681772,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 681772,00 рублей);

по подпрограмме 8 «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования» – 78101626,02 рублей (из них федеральный бюджет – 15019055,04 рублей; областной бюджет – 464506,84 рублей; местный бюджет – 62618064,14 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 8439754,65 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 8439754,65 рублей);

2018 год – 9356989,99 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 9356989,99 рублей);

2019 год – 9738447,73 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 9738447,73 рублей);

2020 год – 10403716,81 рублей (из них федеральный бюджет – 2191397,65 рублей; областной бюджет – 67775,18 рублей; местный бюджет – 8144543,98 рублей);

2021 год – 4845760,19 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 4845760,19 рублей);

2022 год – 6427993,42 рублей (из них федеральный бюджет – 1347657,39 рублей; областной бюджет – 41680,13 рублей; местный бюджет – 5038655,90 рублей);

2023 год – 17599386,09 рублей (из них федеральный бюджет – 11480000,00 рублей; областной бюджет – 355051,53 рублей; местный бюджет – 5764334,56 рублей);

2024 год – 5644788,57 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 5644788,57 рублей);

2025 год – 5644788,57 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 5644788,57 рублей);

по подпрограмме 9 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» 12841669,65 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 12144754,36 рублей; местный бюджет – 696915,29 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 1274239,22 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 1274239,22 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2018 год – 1358579,44 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 1292517,26 рублей; местный бюджет – 66062,18 рублей);

2019 год – 1378289,83 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 1343389,56 рублей; местный бюджет – 34900,27 рублей);

2020 год – 1051484,92 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 1117376,06 рублей; местный бюджет – 167368,62 рублей);

2021 год – 1147302,35 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 1054604,67 рублей; местный бюджет – 92697,68 рублей);

2022 год – 1178835,97 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 1118162,55 рублей; местный бюджет – 60673,42 рублей);

2023 год – 1750170,43 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 1641070,43 рублей; местный бюджет – 109100,00 рублей);

2024 год – 1817240,90 рублей (из них федеральный бюджет – 0,00 рублей; областной бюджет – 1641070,43 рублей; местный бюджет – 109100,00 рублей);

2025 год – 1885526,59 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 1776426,59 рублей; местный бюджет – 109100 рублей);

по подпрограмме 10 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» – 8724000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 8238280,00 рублей; местный бюджет – 485720,00 рублей), в том числе по годам:

2017 год – 4200000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 3850000,00 рублей; местный бюджет – 350000,00 рублей);

2018 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2019 год – 4524000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 4388280,00 рублей; местный бюджет – 135720,00 рублей);

2020 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0,00 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2021 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2022 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2023 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2024 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2025 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

по подпрограмме 11 «Обеспечение жильем молодых семей» – 4548520,00 рублей (из них федеральный бюджет – 1427936,83 рублей; областной бюджет – 1589133,17 рублей; местный бюджет – 1531450,00 рублей), в том числе по годам:

2018 год – 396900,00 рублей (из них федеральный бюджет – 122753,23 рублей; областной бюджет – 194766,77 рублей; местный бюджет – 79380,00 рублей);

2019 год – 308700,00 рублей (из них федеральный бюджет – 183676,50 рублей; областной бюджет – 32413,50 рублей; местный бюджет – 92610,00 рублей);

2020 год – 529200,00 рублей (из них федеральный бюджет – 314874,00 рублей; областной бюджет – 55566,00 рублей; местный бюджет – 158760,00 рублей);

2021 год – 926100,00 рублей (из них федеральный бюджет – 236155,50 рублей; областной бюджет – 412114,50 рублей; местный бюджет – 277830,00 рублей);

2022 год – 1138000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 325987,20 рублей; областной бюджет – 490492,80 рублей; местный бюджет – 321520,00 рублей);

2023 год – 928100,00 рублей (из них федеральный бюджет – 244490,40 рублей; областной бюджет – 403779,60 рублей; местный бюджет – 279830,00 рублей);

2024 год – 160760,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0,00 рублей; местный бюджет – 160760,00 рублей);

2025 год – 160760,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 160760,00 рублей);

по подпрограмме 12 «Создание условий для развития, социализации и самореализации молодежи» – 417208,05 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 417208,05 рублей), в том числе по годам:

2018 год – 11137,90 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 11137,90 рублей);

2019 год – 46377,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 46377,00 рублей);

2020 год – 69358,30 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 69358,30 рублей);

2021 год – 42334,85 рублей (из них федеральный бюджет – 0,00 рублей; областной бюджет – 0,00 рублей; местный бюджет – 42334,85 рублей);

2022 год – 60800,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 60800,00 рублей);

2023 год – 62400,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 62400,00 рублей);

2024 год – 62400,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 62400,00 рублей);

2025 год – 62400,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 62400,00 рублей);

по подпрограмме 13 «Совершенствование системы патриотического воспитания» – 398502,35 рублей (из них федеральный бюджет – 0,00 рублей; областной бюджет – 0,00 рублей; местный бюджет – 398502,35 рублей), в том числе по годам:

2018 год – 0 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 0 рублей);

2019 год – 69615,50 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 69615,50 рублей);

2020 год – 50641,70 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 50641,70 рублей);

2021 год – 81665,15 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 81665,15 рублей);

2022 год – 46580,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 46580,00 рублей);

2023 год – 50000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 50000,00 рублей);

2024 год – 50000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 50000,00 рублей);

2025 год – 50000,00 рублей (из них федеральный бюджет – 0 рублей; областной бюджет – 0 рублей; местный бюджет – 50000,00 рублей).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.

3. Состав и сроки представления

отчетности об исполнении Программы.

Текущее управление за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы – Управлением образования муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области.

Заказчик Программы несёт ответственность за её реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.

Финансовый контроль за операциями исполнителями Программы осуществляется финансовым управлением муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области.

Ответственный исполнитель Программы совместно с соисполнителями Программы (при наличии) ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчётным, направляет в экономический отдел администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области отчёт об эффективности реализации Программы в предыдущем году по форме согласно приложению № 4 к постановлению администрации муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области» от 03.12.2018 № 735 «Об утверждении Положения о муниципальных программах муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области».

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

и показатели социально-экономической эффективности.

Реализация Программы позволит к концу 2025 года достичь следующих результатов:

- доля детей дошкольного возраста (1,5-7 лет), охваченных формами дошкольного образования не менее 65%;

- сохранение доли родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, ежегодно на уровне не менее 87%;

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

- обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям 73%;

- сохранение доли обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы в государственных образовательных организациях на уровне 99%;

- доля учащихся, обучающихся по новым образовательным стандартам – 100%;

- охват дополнительными мерами государственной поддержки общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях обучения – 60 %;

- доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информационное общеобразовательное пространство – 100%;

- доля детей, которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в общей численности детей, нуждающихся в обучении – 100%;

- обновление к концу 2024 года в Сасовском районе содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;

- увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (согласно региональному проекту), а также программами физкультурно-спортивной направленности;

- увеличение числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (согласно региональному проекту «Современная школа»);

- обеспечение к концу 2024 года возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места (согласно региональному проекту «Современная школа»);

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет путем предоставления в 2024 году не менее 1,284 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры и подготовки кадров;

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей к 2025 году не менее 50% учителей общеобразовательных организаций;

- развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность;

- обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;

- количество образовательных организаций, имеющих статус инновационной научно-образовательной площадки – 1;

- доля образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, требующих проведения ремонтных работ до 15 %;

- удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся – 100 %;

- увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 75 %;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 80%;

- сохранение доли обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в муниципальных  образовательных организациях до 99,0 %;

- сохранение удельного веса численности педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку на уровне 100 %;

- сохранение соотношения уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования средней заработной платы по экономике региона ежегодно на уровне не менее 80 %;

- увеличение удельного веса объединений дополнительного образования, в которых созданы условия реализации программ дополнительного образования для детей в соответствии с современными требованиями до 80 %;

- увеличение доли детей-сирот, устроенных на семейные формы воспитания до 100 %;

- увеличение доли детей в приёмных семьях в общем количестве детей в семьях опекунов (попечителей), приёмных родителей и усыновителей до 55 %;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений – 6 чел.;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано на конец отчётного периода – 11;

- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся своим правом на получение средств на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности – 1 чел.;

- увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 52%;

- увеличение количества одаренных детей, получивших поощрительные стипендии, на уровне не менее 3 человек;

- увеличение количества педагогов, подготовивших одаренных детей, до 5 человек;

- количество школьников – участников муниципального и регионального и заключительного этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные игры» не менее 70 человек ежегодно;

- увеличение доли школьных столовых, оснащённых современным оборудованием, до 94,1 %;

- увеличение доли школьников, охваченных горячим питанием до 100%;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 100%;

- увеличение доли спортивных залов общеобразовательных организаций, оснащённых спортивным оборудованием и инвентарём до 66,7%;

- доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности – не менее 75%;

- увеличение доли медицинских кабинетов, оснащённых оборудованием и медицинскими изделиями до 96,9%;

- доля педагогических работников, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различного уровня – 16;

- количество муниципальных мероприятий для работников системы образования, направленных на повышение привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня педагогических и управленческих кадров системы образования – 3;

- доля педагогических работников, ежегодно повышающих квалификации и профессиональную подготовку – 40;

- доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций, подлежащих аттестации – 85;

- доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании – 0;

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных организаций Сасовского района – 9,2;

- количество человек, заключивших договор о целевом обучении с государственной образовательной организацией Рязанской области – 2;

- доля педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, получающих компенсацию расходов в соответствии с законом Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ФЗ «О предоставлении компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа) – 100;

- доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100;

- увеличение удельного веса объектов образования, оснащённых современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности и защиты от терроризма, до 80 %;

- увеличение доли образовательных организаций, электросети и электрооборудование которых соответствуют требованиям нормативных документов по электроэнергетике до 96 %;

- увеличение доли выполненных мероприятий по предписаниям контрольно-надзорных органов в муниципальных образовательных организациях, до 100 %;

- увеличение доли образовательных организаций, в которых проведена огнезащитная обработка, до 100 %;

- увеличение количества образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности, до 10;

- количество представителей общественности, являющихся участниками конкурсов, способствующих развитию образования – не менее 1 организации ежегодно;

- сохранение доли расходов Управления образования, осуществляемых программно-целевым методом, от общего объема расходов за счёт средств бюджета Сасовского муниципального района на уровне 99,9 %;

- сохранение численности детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей (в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети и подростки, охваченные организованным отдыхом в период летних школьных каникул в лагерях труда и отдыха), на уровне не менее 527 человек;

- сохранение численности детей и подростков, занятых на временных работах в каникулярное время на уровне не менее 30 человек;

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заёмных средств) при оказании содействия за счёт средств федерального областного и муниципального бюджетов - не менее 1 молодой семьи в год;

- доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских отрядах – 11;

- количество молодых граждан района, получивших премии главы администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области – не менее 3;

- количество проведённых массовых молодёжных мероприятий, направленных на вовлечение в активную общественную деятельность – не менее 12;

- количество межрайонных и областных мероприятий, в которых приняли участие представители района – не менее 6;

- количество  фестивалей, акций, конкурсов, викторин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического и духовного, нравственного воспитания – не менее 20;

- количество проведенных районных соревнований, спартакиад, чемпионатов и иных военно-патриотических мероприятий – 2;

- удельный вес образовательных организаций, в которых созданы условия для реализации современных программ и методик, направленных на патриотическое воспитание детей, подростков, волонтёров, молодёжи – 70;

- количество образовательных учреждений – победителей районных соревнований патриотической направленности, участников областных межрегиональных соревнований – не менее 1.»